## СО+ГВС
Ижевск
Ведомость отключений на тепловых сетях
за | 2023-09-08 08:00
Источник | Сетевой район | Вид отключаемой услуги (ГВС, ОТ, Вент) | ЦТП/ТК/БГВС | Адреса отключений | Классификация отключаемых потребителей |  |  |  | Причина отключения (авария, ремонт, испытания, долг, заявка на откл.) | Организация выполняющая работу на ТС |  | Отключение |  |  |  | Включение |  |  |  | Организация, выполняющая работы
[5 empty] | Итого | Социальная сфера | Жилой фонд | Прочие потребители |  | Т Плюс, сторонняя ТСО (теплосетевая орг-я), Потребитель | Примечание, исполнитель, объем выполненных работ | план |  | факт |  | план |  | факт
[12 empty] | дата | время | дата | время | дата | время | дата | время
ТЭЦ | Устин | ГВС | т.309 | Ворошилова 109а | 1 | 0 | 0 | 1 | Устранение дефекта | Т Плюс | Устранение порыва По результатам ВТД между т.316-317 Ду 1000мм- подача откл. оп 293-ТНС -7-т317 без закрытия ЭУ Вид прокладки: Канальная Материал: Сталь Толщина стенки (мм): 1 Год ввода: -1995 Протяженность(м): 1 ответственный:Абрамов В.И.,тел. 21-77-22 | 2023-06-09 15:00 | 45086.625 | 2023-06-09 19:30 | 45086.8125 | 2023-09-08 21:00 | 45177.875 |  |  | ТеплоЭнергоМонтаж
ТЭЦ | Октяб | ГВС | ТК-1422/1а | Кирова 110(монтажный техникум) | 1 | 1 | 0 | 0 | Устранение дефекта | Потребитель | Устранение потребительского порыва откл. В ТК-1422/1а Калл.-3 | 2023-07-28 12:53 | 45135.5368 | 2023-07-28 12:53 | 45135.5368 | 2023-09-08 17:00 | 45177.7083 |  |  | Потребитель
ТЭЦ | Индустр | ГВС | ЦТП-Кооперативная | Кооперативная 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | Устранение дефекта | Потребитель | повреждение на трубопроводе абонента Ду откл. ТК-3 циркуляционный трубопровод без закрытия УУ Вид прокладки: Канальная Материал: Сталь Толщина стенки (мм): 1 Год ввода: -1975 Протяженность(м): 1 ответственный:Диченский Н.В.,тел. 89641843818 | 2023-08-04 15:30 | 45142.6458 | 2023-08-04 15:30 | 45142.6458 | 2023-09-30 17:00 | 45199.7083 |  |  | Потребитель
ТЭЦ | Октяб | ГВС | ТК-1428 | Кирова 76(кнс) | 1 | 0 | 0 | 1 | Испытания | Т Плюс | Работы на участке ТК-1422-колл.4-ТК1432 | 2023-07-26 10:00 | 45133.4167 | 2023-07-25 10:00 | 45132.4167 | 2023-09-11 17:00 | 45180.7083 |  |  | УТС-УРТС
ТЭЦ | Индустр | ГВС | ТК-2220 | Холмогорова 55 (Автобаза УМР) | 1 | 0 | 0 | 1 | Устранение дефекта | Потребитель | Устранение порыва на т/п Ду159мм | 2023-04-28 09:30 | 45044.3958 | 2023-04-28 09:30 | 45044.3958 | 2023-09-15 17:00 | 45184.7083 |  |  | Потребитель
ТЭЦ | Индустр | ГВС | ЦТП-16а | Удмуртская 284,300,302;Северный,61 | 3 | 0 | 3 | 1 | Ремонт | Т Плюс | ТПиР Ду откл. ЦТП без закрытия УУ Ухудшенный режим ГВС Вид прокладки: Канальная Материал: Сталь Толщина стенки (мм): 1 Год ввода: -1975 Протяженность(м): 1 ответственный:Диченский Н.В.,тел. 89641843818 | 2023-07-12 17:00 | 45119.7083 | 2023-07-12 16:50 | 45119.7014 | 2023-09-15 17:00 | 45184.7083 |  |  | Ижтермо
ТЭЦ | Первом | ГВС | ТК-1103а | Красная 105 | 1 | 0 | 0 | 1 | Устранение дефекта | Потребитель | Потребительская заявка с откл в ТК-1103б на сбербанк | 2023-08-04 04:00 | 45142.1667 | 2023-08-04 04:06 | 45142.1708 | 2023-09-15 17:00 | 45184.7083 |  |  | Потребитель
ТЭЦ | Октяб | ГВС | ТК-1427/3 | 30л.Победы 5а | 1 | 1 | 0 | 0 | Устранение дефекта | Потребитель | Работы потребителя на бойлере ГВС ответственный Холмогорова Л.В. | 2023-08-17 09:00 | 45155.375 | 2023-08-17 09:00 | 45155.375 | 2023-09-08 17:00 | 45177.7083 |  |  | Потребитель
ТЭЦ | Индустр | ГВС | ЦТП-16а | Удмуртская 286,276 | 2 | 0 | 1 | 1 | Ремонт | Т Плюс | ТПиР Ду откл. без закрытия УУ Вид прокладки: Канальная Материал: Сталь Толщина стенки (мм): 1 Год ввода: -1975 Протяженность(м): 1 ответственный:Диченский Н.В.,тел. 89641843818 | 2023-08-24 18:00 | 45162.75 | 2023-08-24 18:00 | 45162.75 | 2023-09-08 17:00 | 45177.7083 |  |  | Ижтермо
ТЭЦ | Индустр | ГВС | ЦТП-Н.Ударная | В.Шоссе,136а,132а,132,130,122а,122,124,124а(д/к102),126,144(м-н Теремок) | 11 | 1 | 9 | 1 | Ремонт | Т Плюс | ТПиР Ду откл. ЦТП без закрытия УУ Закрыть УУ в домах по Т4 Вид прокладки: Канальная Материал: Сталь Толщина стенки (мм): 1 Год ввода: -1975 Протяженность(м): 1 ответственный:Диченский Н.В.,тел. 89641843818 | 2023-08-04 16:00 | 45142.6667 | 2023-08-04 16:00 | 45142.6667 | 2023-09-08 16:00 | 45177.6667 |  |  | Ижтермо
кот.13 улицы | Ленин | ГВС | ЦТП-9 | п. Машиностроителей, 35 (д/с № 82), 108, 110 | 3 | 1 | 2 | 0 | Ремонт | Т Плюс | ТПиР на участке м/у УТ-81 и УТ-50 п. Машиностроителей, 47 ДУ-76 откл. на ЦТП с закрытием УУ Отсутствует циркуляция Вид прокладки: Материал: Толщина стенки (мм): Год ввода: 1970 Протяженность (м): | 2023-08-09 17:30 | 45147.7292 | 2023-08-09 17:30 | 45147.7292 | 2023-09-08 17:00 | 45177.7083 |  |  | Стройтех
ТЭЦ | Октяб | ГВС | ЦТП-Рубин | Свободы 202 | 1 | 0 | 0 | 1 | Устранение дефекта | Потребитель | Ремонтные работы на трубопроводе ГВС, ул.Свободы,202 Ду откл. УТ-4а без закрытия УУ Вид прокладки: Подвальная Материал: Сталь Толщина стенки (мм): Год ввода: 1986 Протяженность (м): | 2023-04-24 10:00 | 45040.4167 | 2023-04-24 10:00 | 45040.4167 | 2023-09-29 19:00 | 45198.7917 |  |  | Потребитель (УК)
ТЭЦ | Октяб | ГВС | ТК-1315 | Пушкинская,268(Нити-Прогресс) | 1 | 0 | 0 | 1 | Испытания | Т Плюс | Работы на участке ДУ 400 Т1 и Т2 откл. ТНС3-1314-ТК-1318-ТК-1308а без закрытия УУ Вид прокладки: Канальная Материал: Сталь Толщина стенки (мм): Год ввода: Протяженность(м): | 2023-08-10 10:00 | 45148.4167 | 2023-08-10 10:00 | 45148.4167 | 2023-09-11 23:00 | 45180.9583 |  |  | УТС-УРТС
ТЭЦ | Октяб | ГВС | ЦТП-Рубин | Красноармейская 182 | 1 | 0 | 0 | 1 | Испытания | Потребитель | Гидравлические испытания, ул.Красноармейская,182. Ду откл. на транзите жилого дома ул.Красноармейская,168 с закрытием УУ Вид прокладки: Подвальная Материал: Сталь Толщина стенки (мм): Год ввода: 1986 Протяженность (м): | 2023-08-28 15:30 | 45166.6458 | 2023-08-28 15:30 | 45166.6458 | 2023-09-08 17:00 | 45177.7083 |  |  | Потребитель (УК)
ТЭЦ | Индустр | ГВС | Павильон-1 | 40 лет Победы 107,135 | 2 | 0 | 2 | 0 | Устранение дефекта | Т Плюс | Замена компенсаторов К2,К4 в ТК 2813, К1, К2 в ТК 2809б, К3 в ТК 2803+восстановление Н.О в ТК 2812а Ду 800мм- подача и обратка откл. П28 - ТНС-11-П1-1П-2 без закрытия ЭУ Вид прокладки: Канальная Материал: Сталь Толщина стенки (мм): 1 Год ввода: -1995 Протяженность(м): 1 ответственный:Абрамов В.И.,тел. 21-77-22 | 2023-09-04 09:00 | 45173.375 | 2023-09-04 10:00 | 45173.4167 | 2023-09-08 23:55 | 45177.9965 |  |  | УТС-УРТС
ТЭЦ | Устин | ГВС | ТК-2912 | Союзная,6(МЕТРО) | 1 | 0 | 0 | 1 | Устранение дефекта | Потребитель | повреждение на абонентской трассе отк. ТК-2912/1 без закрытия УУ Вид прокладки: Канальная Материал: Сталь Толщина стенки (мм): 1 Год ввода: -1975 Протяженность(м): 1 ответственный:Диченский Н.В.,тел. 89641843818 | 2023-09-02 10:10 | 45171.4236 | 2023-09-02 10:10 | 45171.4236 | 2023-09-13 17:00 | 45182.7083 |  |  | Потребитель
ТЭЦ | Устин | ГВС | БГВС-Спортивная,18ц | Спортивная,16,16а,18,18а,20(шк.94) | 5 | 1 | 4 | 0 | Устранение дефекта | Т Плюс | Ремонт эл двигателя на циркуляционном насосе ГВС (ухудшенный режим) Ду откл. в БГВС без закрытия УУ Вид прокладки: Канальная Материал: Сталь Толщина стенки (мм): Год ввода: Протяженность(м): | 2023-09-04 15:00 | 45173.625 | 2023-09-04 15:00 | 45173.625 | 2023-09-08 17:00 | 45177.7083 |  |  | УКС-ЭТО
ТЭЦ | Октяб | ГВС | ТК-1304/1 | Бородина,19(музей Калашникова)21(профс.),25(гостин.);К.Маркса,242(Россия),244,244а(галерея) | 6 | 0 | 0 | 6 | Ремонт | Т Плюс | Новая врезка ТК-1304/2+ устранение в ТК-1306 Т1+Т2 откл. ТК 1308-1301 с закрытием ЭУ | 2023-09-05 09:00 | 45174.375 | 2023-09-05 09:15 | 45174.3854 | 2023-09-10 23:00 | 45179.9583 |  |  | УТС-ЦРС
ТЭЦ | Октяб | ГВС | ТК-1305 | Пушкинская,214(дом правительства) | 1 | 0 | 0 | 1 | Ремонт | Т Плюс | Новая врезка ТК-1304/2+ устранение в ТК-1306 Т1+Т2 откл. ТК 1308-1301 с закрытием ЭУ | 2023-09-05 09:00 | 45174.375 | 2023-09-05 09:15 | 45174.3854 | 2023-09-10 23:00 | 45179.9583 |  |  | УТС-ЦРС
ТЭЦ | Октяб | ГВС | ТК-1304а | Пушкинская,221(театр оп.и балета) | 1 | 0 | 0 | 1 | Ремонт | Т Плюс | Новая врезка ТК-1304/2+ устранение в ТК-1306 Т1+Т2 откл. ТК 1308-1301 с закрытием ЭУ | 2023-09-05 09:00 | 45174.375 | 2023-09-05 09:15 | 45174.3854 | 2023-09-10 23:00 | 45179.9583 |  |  | УТС-ЦРС
ТЭЦ | Октяб | ГВС | ТК-1302 | Пушкинская,217,219(больн);Свободы,226(больн),228(больн) | 4 | 3 | 1 | 0 | Ремонт | Т Плюс | Новая врезка ТК-1304/2+ устранение в ТК-1306 Т1+Т2 откл. ТК 1308-1301 с закрытием ЭУ | 2023-09-05 09:00 | 45174.375 | 2023-09-05 09:15 | 45174.3854 | 2023-09-10 23:00 | 45179.9583 |  |  | УТС-ЦРС
ТЭЦ | Октяб | ГВС | ТК-1307 | Пушкинская, 216 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ремонт | Т Плюс | Новая врезка ТК-1304/2+ устранение в ТК-1306 Т1+Т2 откл. ТК 1308-1301 с закрытием ЭУ | 2023-09-05 09:00 | 45174.375 | 2023-09-05 09:15 | 45174.3854 | 2023-09-10 23:00 | 45179.9583 |  |  | УТС-ЦРС
ТЭЦ | Октяб | ГВС | ТК-1308 БГВС-Пушкинская,233 | Пушкинская,227,229,231,233,235,237,239,241,243 | 9 | 0 | 9 | 0 | Ремонт | Т Плюс | Новая врезка ТК-1304/2+ устранение в ТК-1306 Т1+Т2 откл. ТК 1308-1301 с закрытием ЭУ | 2023-09-05 09:00 | 45174.375 | 2023-09-05 09:15 | 45174.3854 | 2023-09-10 23:00 | 45179.9583 |  |  | УТС-ЦРС
ТЭЦ | Октяб | ГВС | ТК-1306/1 | Пушкинская, 223 (южн. ввод) | 1 | 0 | 0 | 1 | Ремонт | Т Плюс | Новая врезка ТК-1304/2+ устранение в ТК-1306 Т1+Т2 откл. ТК 1308-1301 с закрытием ЭУ | 2023-09-05 09:00 | 45174.375 | 2023-09-05 09:15 | 45174.3854 | 2023-09-10 23:00 | 45179.9583 |  |  | УТС-ЦРС
ТЭЦ | Октяб | ГВС | ТК-1306/2 | К.Маркса, 246 (кинотеатр "Ижсталь") | 1 | 0 | 0 | 1 | Ремонт | Т Плюс | Новая врезка ТК-1304/2+ устранение в ТК-1306 Т1+Т2 откл. ТК 1308-1301 с закрытием ЭУ | 2023-09-05 09:00 | 45174.375 | 2023-09-05 09:15 | 45174.3854 | 2023-09-10 23:00 | 45179.9583 |  |  | УТС-ЦРС
ТЭЦ | Октяб | ГВС | ЦТП-17/1 | Холмогорова,19,21,23,25,27,29,31,33,35(Д/с286),37(Шк.87),37а,37б,37в,39(Д/с284),45,59,61,63,65,83(1/2) | 22 | 3 | 16 | 3 | Устранение дефекта | ТСО | Работает Водоканал. Ду откл. ЦТП-17/1 без закрытия УУ без закрытия УУ Вид прокладки: Канальная Материал: Сталь Толщина стенки (мм): Год ввода: 1993 Протяженность (м): | 2023-09-06 09:00 | 45175.375 | 2023-09-06 08:46 | 45175.3653 | 2023-09-08 22:00 | 45177.9167 |  |  | Водоканал
ТЭЦ | Октяб | ГВС | т.415/1 | Холмогорова,20 | 1 | 0 | 1 | 0 | Устранение дефекта | Потребитель | ремонтныце работы на ж.д.20 Холмогорова, работает ТСЖ, откл. на ИТП, | 2023-09-05 09:00 | 45174.375 | 2023-09-05 09:00 | 45174.375 | 2023-09-12 18:00 | 45181.75 |  |  | Потребитель (УК)
ТЭЦ | Первом | ГВС | ЦТП-А12-2 | Ленина,152,154,156,158,158а,160,162,164,170,172; Камбарская,25,29,31(д/с),33 | 14 | 1 | 12 | 1 | Устранение дефекта | Т Плюс | Замена насосов ГВС на ЦТП ул. Ленина, 156а Ду откл. ЦТП без закрытия УУ Вид прокладки: Канальная Материал: Сталь Толщина стенки (мм): 5 Год ввода: 1988 Протяженность (м): 857 | 2023-09-06 11:00 | 45175.4583 | 2023-09-06 11:00 | 45175.4583 | 2023-09-08 17:00 | 45177.7083 |  |  | ООО "АТРИ-ЭНЕРГО"
КотДОП ГЖД | Ленин | ГВС | * | Дружбы 30, 31 (пр), 27А, Гагарина 34, 32 | 5 | 0 | 4 | 1 | Ремонт | Т Плюс | Промывка трубопровода ГВС от котельной ДОП ГЖД ДУ- откл. на кот с закрытием УУ Вид прокладки: Материал: Толщина стенки (мм): Год ввода: 1985 Протяженность (м): | 2023-09-06 09:00 | 45175.375 | 2023-09-06 09:31 | 45175.3965 | 2023-09-08 13:00 | 45177.5417 |  |  | УТС-УРТС
ТЭЦ | Октяб | ГВС | ЦТП-СХА | Студенческая, 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | Устранение дефекта | Потребитель | Ремонтные работы на трубопроводе ГВС, ул.Студенческая,11. Ду откл. ТК-2 с закрытием УУ Вид прокладки: Канальная Материал: Сталь Толщина стенки (мм): 4 Год ввода:1975 - Протяженность(м):106,7 66,7 ответственный:Ходырев М.А.,тел. 41-81 | 2023-09-06 14:30 | 45175.6042 | 2023-09-06 14:20 | 45175.5972 | 2023-09-29 16:00 | 45198.6667 |  |  | Потребитель (УК)
ТЭЦ | Индустр | ГВС | ЦТП-Кардиология | Ленина 87а | 1 | 0 | 0 | 1 | Ремонт | Т Плюс | Заявка на отключение Ду откл. ТК-2 с закрытием УУ Вид прокладки: Канальная Материал: Сталь Толщина стенки (мм): 1 Год ввода: -1975 Протяженность(м): 1 ответственный:Диченский Н.В.,тел. 89641843818 | 2023-09-07 14:00 | 45176.5833 | 2023-09-07 14:00 | 45176.5833 | 2023-09-11 08:00 | 45180.3333 |  |  | Ижтермо
ТЭЦ | Индустр | ГВС | ЦТП-Кардиология | Совхозная,1а | 1 | 0 | 1 | 0 | Устранение дефекта | Потребитель | Порыв после запуска, предположительно на потребительской трассе - сообщил Диченский, закрыли в ТК-1 | 2023-09-06 17:50 | 45175.7431 | 2023-09-06 17:50 | 45175.7431 | 2023-09-08 17:00 | 45177.7083 |  |  | Потребитель
кот.Июльская | Ленин | ГВС | * | Заводская 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | Ремонт | Т Плюс | Отключение в связи с проведением ремонтных работ Поиск и устранение повреждения + устранение повреждения. отк. в ТК2 с закрытием уу | 2023-09-06 10:30 | 45175.4375 | 2023-09-06 11:05 | 45175.4618 | 2023-09-08 20:00 | 45177.8333 |  |  | УТС-К